**แนวทางดำเนินงานปีศักดิ์สิทธิ์และปีนักบวชของสังฆมณฑลราชบุรี**

สำหรับเราคริสตชน ความเชื่อเป็นพระพรที่เราได้รับผ่านทางพระศาสนจักรเมื่อรับศีลล้างบาป ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรในประเทศไทยระบุว่ามีมิชชันนารีคณะโดมินิกันชาวโปรตุเกสเดินทางทางเข้ามาในประเทศสยาม เมื่อ ค.ศ. ๑๕๖๗ ต่อมา ค.ศ. ๑๕๘๒ เป็นมิชชันนารีคณะฟรังซิสกันชาวสเปนเดินทางเข้ามาในประเทศสยามเป็นกลุ่มที่สอง ค.ศ. ๑๖๐๗ มิสชันนารีคณะเยสุอิตเดินทางเข้ามาในประเทศสยามเป็นกลุ่มที่สาม และในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๖๖๒ มิสชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส จากประเทศฝรั่งเศสเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา การถ่ายทอดพระพรพิเศษแห่งความเชื่อจึงเริ่มต้นในแผ่นดินสยาม เป็นรูปร่างอย่างชัดเจนและมีสถานะเป็น “ มิสซัง ”

ชุมชนแห่งความเชื่อที่ให้กำเนิดสังฆมณฑลราชบุรีคือชุมชนแห่งความเชื่อที่บางนกแขวก ซึ่งอพยพมาจากวัดกาลหว่าร์ กรุงเทพฯ สร้างวัดหลังแรกปี ค.ศ.๑๘๕๐ แต่ไม่มีพระสงฆ์ประจำ จนปี ค.ศ.๑๘๖๒ มีคุณพ่อลาบาแดลแห่งคณะมิสซังต่างประเทศแห่งปรุงปารีสมาอยู่ประจำที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ปีค.ศ.๑๙๒๙ คณะนักบวชซาเลเซียนมารับภาระงานต่อจากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ฯพณฯ กาเยตาโน ปาซอตตีได้รับเลือกเป็นประมุของค์แรกของสังฆมณฑลราชบุรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๓๐ สังฆมณฑลราชบุรีแยกตัวออกจากสังฆมณฑลกรุงเทพฯ “Mission Sui Juris of Rajburi” ได้รับการยกฐานะเป็นสังฆมณฑลราชบุรี

๒๘ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๓๔ เป็น Prefecture Apostolic of Rajburi

๓ เมษายน ค.ศ. ๑๙๔๒ เป็น Vicariate Apostolic of Rajburi

๑๘ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๕ เป็น Diocese of Bangnokhuek

๒๑ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๖ เป็น Diocese of Ratburi

๒๖ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๖๙ แยกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และเปลี่ยนเป็น Diocese of Ratchaburi

ค.ศ.๑๙๖๕ ทุกมิสซังในประเทศไทยได้รับการยกระดับพระฐานานุกรม สถาปนาเป็น “สังฆมณฑล” สังฆมณฑลราชบุรีก็ได้รับยกระดับเป็น “ สังฆมณฑลราชบุรี ” และมีอายุครบ ๕๐ ปีในปี ค.ศ.๒๐๑๕ ด้วย สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยและสังฆมณฑลราชบุรีจึงเห็นสมควรจัดงานฉลอง “ ปีศักดิ์สิทธิ์ ”ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ – ๒๐๑๕ โดยมุ่งมั่นฟื้นฟูชีวิตแห่งความเชื่อของชุมชนศิษย์พระคริสต์

ในโอกาสเดียวกัน ค.ศ. ๒๐๑๕ พระสันตะปาปาทรงประกาศให้เป็น “ ปีนักบวช ” สังฆมณฑลราชบุรีจึงขอร่วมโครงการของพระสันตะปาปาด้วยสำนึกผลของความเชื่อจากบรรดานักบวชที่ทำงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑลราชบุรี

โครงการปีศักดิ์สิทธิ์ ๒๐๑๔-๒๐๑๕ กิจกรรมความเชื่อและกระแสเรียกและปีนักบวช ๒๐๑๕ ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสังฆมณฑล สภาสงฆ์และคณะที่ปรึกษาแล้ว จึงขอนำโครงการและกิจกรรมดังกล่าวสู่ภาคปฏิบัติโดยแจกแจงตามหน้าที่ของบุคคลและ/หรือองค์กรดังต่อไปนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **บุคคล/องค์กร** | **งาน/กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑.พระสังฆราช | ๑.๑เขียนสาส์นอภิบาลโอกาส  -เปิดปีศักดิ์สิทธิ์  -วันแพร่ธรรมสากล  -ปีนักบวช | ๖ ธันวาคม ๑๔  ๑๙ พฤศจิกายน ๑๔  ๒ กุมภาพันธ์ ๑๕ | เลขานุการติดตาม |
|  | ๑.๒ เทศน์ อบรม บรรยาย | ตลอดปี | เลขานุการติดตาม |
|  | ๑.๓ ประธานเปิด  และปิด | ๖ ธันวาคม ๑๔  ๑๙ พฤศจิกายน ๑๔  ๒ กุมภาพันธ์ ๑๕  พฤศจิกายน ๑๖ | เลขานุการติดตาม |
|  | ๑.๔ ประธานอำนวยการโครงการและกิจกรรม | ตลอดโครงการ | อุปสังฆราชรับผิดชอบ |
| ๒.อุปสังฆราช | ๒.๑ ประธานจัดงานและกิจกรรม | ตลอดโครงการ | ตามข้อกำหนด |
|  | ๒.๒ ประสานงานระหว่างสภาพระสังฆราชและนักบวช | ตลอดโครงการ | ตามข้อกำหนด |
|  | ๒.๓ ติดตาม ประเมินผลงานและกิจกรรมตลอดโครงการ | ตลอดโครงการ | ประชุมสามัญของกรรมการ |
|  | ๒.๔ ประสานงานเพื่อให้งานและกิจกรรมดำเนินการไปตามแผน | ตลอดโครงการ | ประชุมสามัญและวิสามัญหรือพิเศษ |
| ๓.หัวหน้าเขต | ๓.๑ ประธานจัดกิจกรรมตามที่คณะกรรมการจัดงานระดับสังฆมณฑลกำหนดมา | ตลอดโครงการ | ประชุมสามัญและวิสามัญหรือพิเศษ |
|  | ๓.๒ ประสานงานวัด โรงเรียนและสถาบันในเขต | ตลอดโครงการ | ประชุมสามัญและวิสามัญหรือพิเศษ |
|  | ๓.๓ รณรงค์ในเขตเพื่อทุนแพร่ธรรม | ตลอดโครงการ | ประชุมสามัญและวิสามัญหรือพิเศษ |
| ๔.บ้านเณรและหน่วยงานพิธีกรรม | ๔.๑ บทภาวนาโอกาสปีศักดิ์สิทธ์และปีนักบวช | ๖ ธันวาคม ๑๔ | อธิการบ้านเณรรับผิดชอบ |
|  | ๔.๒ พิธีกรรม บทเพลงในพิธี |  | อธิการบ้านเณรรับผิดชอบ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **บุคคล/องค์กร** | **งาน/กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  | -เปิดปีศักดิ์สิทธิ์  -วันแพร่ธรรมสากล  -ปีนักบวช |  |  |
|  | ๔.๓ นิทรรศการประวัติบ้านเณรและพระสังฆราช | ตลอดโครงการ | อธิการบ้านเณรรับผิดชอบ |
|  | ๔.๔ งานวันกระแสเรียกระดับสังฆมณฑล (นักบวชและสังฆมณฑล) | ตลอดโครงการ | -อธิการบ้านเณรรับผิดชอบ  -นักบวชในสังฆมณฑล |
|  | ๔.๕ วันนักบวชสากล ๑๕ | ตลอดโครงการ | -อธิการบ้านเณรรับผิดชอบ  -นักบวช  -ประธานคณะสงฆ์  -อุปสังฆราช |
| ๕.ฝ่ายธรรมฑูต | ๕.๑ กิจกรรมวันแพร่ธรรมสากลเช่นการแสดง บรรยาย รางวัลผู้แพร่ธรรม ครูคำสอนฯลฯ | ตลอดโครงการ | -ผอฝ่ายฯและหน.งาน  -อุปสังฆราช |
|  | ๕.๒ นิทรรศการงานธรรมฑูตขององค์กรและคณะนักบวช | ตลอดโครงการ  ๑๙ พฤศจิกายน ๑๔ | -ผอฝ่ายฯและหน.งาน  -อุปสังฆราช |
| ๖.ฝ่ายสังคม | ๖.๑ พิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลพ่อแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ผู้อาวุโส ผู้ทำงานเวชบุคคล เกษตรกรดีเด่น ฯลฯ | ตลอดโครงการ  ปิดปีศักดิ์สิทธิ์ | -ผอ.ฝ่าย  -อุปสังฆราช |
|  | ๖.๒ ประสานงานชาติพันธ์ แรงงานข้ามชาติ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในการอ่านบทอ่าน ภาวนาเพื่อมวลชนและถวายของ | -วันแพร่ธรรมสากล  -วันปิดปีศักดิ์สิทธิ์ | -ผอ.ฝ่าย  -อุปสังฆราช |
|  | ๖.๓ นิทรรศการงานสังคมสงเคราะห์และงานในฝ่ายสังคม | -วันแพร่ธรรมสากล  -วันนักบวชสากล  -วันปิดปีศักดิ์สิทธิ์ | -ผอ.ฝ่าย  -อุปสังฆราช |
| **บุคคล/องค์กร** | **งาน/กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๗.ฝ่ายอภิบาล | ๗.๑ สนับสนุนงานและกิจกรรม | ตลอดโครงการ | -ผอ.ฝ่าย  -เจ้าอาวาส  -อุปสังฆราช |
|  | ๗.๒ สร้างกลุ่มเยาวชนและชุมนุมเยาวชนระดับสังฆมณฑล | ตลอดโครงการ | -ผอ.ฝ่าย  -หน.งานเยาวชน  -เจ้าอาวาส/ปลัด  -อุปสังฆราช |
|  | ๗.๓ จัดทำประวัติวัดฯและนิทรรศการประวัติวัด | ตลอดโครงการ  วันปิดปีศักดิ์สิทธิ์ | -ผอ.ฝ่าย  -เจ้าอาวาส  -อุปสังฆราช |
|  | ๗.๔ กิจกรรมปีศักดิ์สิทธิ์เช่นอบรม จาริกแสวงบุญ เข้าเงียบ | ตลอดโครงการ | -ผอ.ฝ่าย  -หัวหน้าเขต  -เจ้าอาวาส  -อุปสังฆราช |
|  | ๗.๕ งานเยี่ยมเยียนในเขตวัด | ตลอดโครงการ | -ผอ.ฝ่าย  -เจ้าอาวาส  -องค์กรคาทอลิก  -อุปสังฆราช |
|  | ๗.๖ งานวิถีชุมชนวัด | ตลอดโครงการ | -ผอ.ฝ่าย  -หน.งาน  -เจ้าอาวาส  -อุปสังฆราช |
|  | ๗.๗ งานนำพระคัมภีร์และศีลศักดิ์สิทธิ์สู่ชีวิตคริสตชน | ตลอดโครงการ | -ผอ.ฝ่าย  -หน.งาน  -เจ้าอาวาส  -อุปสังฆราช |
|  | ๗.๘ งานศึกษาเอกสารและคำสอนของพระศาสนจักรสู่ภาคปฏิบัติ | ตลอดโครงการ | ผอ.ฝ่าย  -หน.งาน  -เจ้าอาวาส  -อุปสังฆราช |
|  | ๗.๙ งานเทศน์เตรียมฉลองวัดโดยคณะนักบวช | ตลอดโครงการ | -เจ้าอาวาส  -นักบวช |
| ๘.ฝ่ายอบรมศึกษา | ๘.๑ กิจกรรมเยาวชนในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องการปีศักดิ์สิทธิ์ ปีนักบวชและงานแพร่ธรรม | ตลอดโครงการ | -ผอ.ฝ่าย  -หน.งาน  -ผู้บริหารโรงเรียน  -อุปสังฆราช |
| **บุคคล/องค์กร** | **งาน/กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  | ๘.๒ ชำระประวัติโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและจัดนิทรรศการ | ตลอดโครงการ  ปิดปีศักดิ์สิทธิ์ | ผอ.ฝ่าย  -ผู้บริหารโรงเรียน  -อุปสังฆราช |
|  | ๘.๓ รณรงค์เพื่องานแพร่ธรรมในสถานศึกษาในรูปแบบต่างเช่นบริจาค โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง | ตลอดโครงการ | ผอ.ฝ่าย  -หน.งาน  -ผู้บริหารโรงเรียน  -อุปสังฆราช |
|  | ๘.๔ พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้ตระหนักและทำงานแพร่ธรรม งานกระแสเรียกในสถานศึกษา | ตลอดโครงการ | ผอ.ฝ่าย  -ผู้บริหารโรงเรียน  -อุปสังฆราช |

หมายเหตุ ๑. ตารางข้างบนนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. สามารถติดต่อเพื่อความเข้าใจได้ที่คุณพ่อไพยง มนิราช โทรฯ 08-1857-5423